## 스케줄 관리
피존 (3조) |  | 프로젝트명 | 개인형 이동장치 주차 안내
|  | 고객명 | -
작성자 |  | 작성일
시작일 | 2023-01-03 | 최종 수정일 | [7 empty] | 계획 | 진행 | 완료 | 휴일 | [25 empty] | 계획 | 진행 | 완료 | 휴일
종료일 | 2023-02-16 | 버전
단계 구분 | 주요 업무 | 세부 업무 | 작업자 | 상태 | 진척률 | 시작일 | 종료일 | 작업 기간 | M | 1월 | [28 empty] | 2월
[9 empty] | W | 1주 |  |  |  |  | 2주 | [6 empty] | 3주 | [6 empty] | 4주 | [6 empty] | 5주 |  |  | 1주 |  |  |  | 2주 | [6 empty] | 3주
[10 empty] | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목
[9 empty] | D | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1. 분석 | 1.1 주제 선정 |  |  | 완료 | 100% | 2023-01-03 | 2023-01-07 | 5
|  | 1.1.1 주제 제안 |  | 완료 | 100% | 2023-01-03 | 2023-01-05 | 3 | bar: 1주 화 to 1주 목
|  | 1.1.2 아이디어 구체화 및 선정 |  | 완료 | 100% | 2023-01-06 | 2023-01-07 | 2 | bar: 1주 금 to 1주 토
| 1.2 수요 분석 |  |  |  |  | 2023-01-10 | 2023-01-12
|  | 1.2.3 개인형 이동장치 현황 분석 |  | 진행 | 0% | 2023-01-10 | 2023-01-12 | bar: 2주 화 to 2주 목
2. 설계 | 2.1 기획 |  |  |  | 0% | 2023-01-10
|  | 2.1.1 총괄 기획 |  | 진행 | 0% | 2023-01-10 | 2023-01-11 | bar: 2주 화 to 2주 수
| 2.2 개별 기획 |  |  |  | 0%
|  | 2.1.2 데이터 구성 |  | 대기 | 0% | 2023-01-11 | 2023-01-12 | bar: 2주 수 to 2주 목
|  | 2.2.2 클라우드 |  | 대기 | 0% | 2023-01-11 | 2023-01-12 | bar: 2주 수 to 2주 목
|  | 2.2.3 인터페이스 |  | 대기 | 0% | 2023-01-11 | 2023-01-12 | bar: 2주 수 to 2주 목
|  | 2.2.4 이미지 분류 |  | 대기 | 0% | 2023-01-11 | 2023-01-12 | bar: 2주 수 to 2주 목
3. 구현 | 3.1 IoT |  |  |  | 0%
|  | 3.1.1 카메라 인식 |  | 대기 | 0% | 2023-01-12 | 2023-01-19 | bar: 2주 목 to 2주 토; 3주 월 to 3주 목
|  | 3.1.2 이미지 데이터 전송 |  | 대기 | 0% | 2023-01-25 | 2023-01-31 | bar: 4주 수 to 4주 토; 5주 화
|  | 3.1.3 추가 기능 |  | 대기 | 0% | 2023-02-01 | 2023-02-07 | bar: 1주 수 to 1주 토; 2주 화
| 3.2 클라우드 |  |  |  | 0%
|  | 3.2.1 IoT 인프라 |  | 대기 | 0% | 2023-01-12 | 2023-01-19 | bar: 2주 목 to 2주 토; 3주 월 to 3주 목
|  | 3.2.2 빅데이터 인프라 |  | 대기 | 0% | 2023-01-25 | 2023-01-31 | bar: 4주 수 to 4주 토; 5주 화
|  | 3.2.3 인터페이스 |  | 대기 | 0% | 2023-02-01 | 2023-02-07 | bar: 1주 수 to 1주 토; 2주 화
| 3.3 빅데이터 |  |  |  | 0%
|  | 3.3.1 이미지 전처리 |  | 대기 | 0% | 2023-01-12 | 2023-01-19 | bar: 2주 목 to 2주 토; 3주 월 to 3주 목
|  | 3.3.2 분류 모델 작성 |  | 대기 | 0% | 2023-01-25 | 2023-01-31 | bar: 4주 수 to 4주 토; 5주 화
|  | 3.3.2 분류 모델 성능 향상 |  | 대기 | 0% | 2023-02-01 | 2023-02-07 | bar: 1주 수 to 1주 토; 2주 화
4. 검수 | 4.1 팀 내 점검 |  |  |  | 0%
|  | 4.1.1 1차 팀 내 점검 |  | 대기 | 0% | 2023-01-19 | 2023-01-19 | bar: 3주 목
|  | 4.1.2 2차 팀 내 점검 |  | 대기 | 0% | 2023-01-31 | 2023-01-31 | bar: 5주 화
|  | 4.1.3 3차 팀 내 점검 |  | 대기 | 0% | 2023-02-07 | 2023-02-07 | bar: 2주 화
5. 완료 | 5.1 배포 |  |  |  | 0%
|  | 5.1.1 운영 및 유지보수 |  | 대기 | 0% | 2023-02-08 | 2023-02-11 | bar: 2주 수 to 2주 토
6. 발표 | 6.1 발표 자료 준비 |  |  |  | 0%
|  | 6.1.1 시연 영상 제작 |  | 대기 | 0% | 2023-02-13 | 2023-02-14 | bar: 3주 월 to 3주 화
|  | 6.1.2 PPT 제작 |  | 대기 | 0% | 2023-02-14 | 2023-02-15 | bar: 3주 화 to 3주 수

## WBS
피존 (3조) |  | 프로젝트명 | 개인형 이동장치 주차 안내
|  | 고객명 | -
작성자 |  | 작성일
시작일 | 2023-01-03 | 최종 수정일 | [7 empty] | 계획 | 진행 | 완료 | 휴일 | [25 empty] | 계획 | 진행 | 완료 | 휴일
종료일 | 2023-02-16 | 버전
단계 구분 | 주요 업무 | 세부 업무 | 작업자 | 상태 | 진척률 | 시작일 | 종료일 | 작업 기간 | M | 1월 | [28 empty] | 2월
[9 empty] | W | 1주 |  |  |  |  | 2주 | [6 empty] | 3주 | [6 empty] | 4주 | [6 empty] | 5주 |  |  | 1주 |  |  |  | 2주 | [6 empty] | 3주
[10 empty] | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목
[9 empty] | D | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
개인형 이동장치 주차 안내 | 1. 주차금지구역 판별 모델
1.1 이미지 데이터 수집 | bar: 2주 목 to 2주 토; 3주 월 to 3주 목
1.2 모델 생성 | bar: 2주 목 to 2주 토; 3주 월 to 3주 목
1.3 모델 개선 | bar: 4주 수 to 4주 토; 5주 화 to 1주 금
2. 주차장 안내
2.1 주차장 데이터 수집 | bar: 4주 수 to 4주 토; 5주 화 to 1주 금
2.2 주차장 데이터 주소를 위도/경도로 변환 | bar: 4주 수 to 4주 토; 5주 화 to 1주 금
3. 주차금지구역 판별
3.1 주차 이미지 촬영 및 서버 전송 | bar: 2주 목 to 2주 토; 3주 월 to 3주 목
3.2 주차 이미지 판별 모델에 전송 | bar: 2주 목 to 2주 토; 3주 월 to 3주 목
3.3 주차금지구역 여부 판별 | bar: 2주 목 to 2주 토; 3주 월 to 3주 목
3.4 주차금지구역 여부 안내 | bar: 2주 목 to 2주 토; 3주 월 to 3주 목
3.5 현 위치에서 가까운 주차장 안내 | bar: 4주 수 to 4주 토; 5주 화 to 1주 금