## WBS
피존 (3조) |  | 프로젝트명 | 개인형 이동장치 주차 안내
|  | 고객명 | -
작성자 |  | 작성일
시작일 | 2023-01-03 | 최종 수정일 | [7 empty] | 계획 | 진행 | 완료 | 휴일 | [25 empty] | 계획 | 진행 | 완료 | 휴일
종료일 | 2023-02-16 | 버전
단계 구분 | 주요 업무 | 세부 업무 | 작업자 | 상태 | 진척률 | 시작일 | 종료일 | 작업 기간 | M | 1월 | [28 empty] | 2월
[9 empty] | W | 1주 |  |  |  |  | 2주 | [6 empty] | 3주 | [6 empty] | 4주 | [6 empty] | 5주 |  |  | 1주 |  |  |  | 2주 | [6 empty] | 3주
[10 empty] | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목
[9 empty] | D | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
서버 | Tier 구성
|  | Django 프로젝트 생성 및 배포 환경 구성 및 git 배포(Backend tier) | 조정희 | 완료 | 100% | 1_14 | 1_16 | 3 | bar: 2주 토 to 3주 월
|  | Model에 Fastapi를 통해 API 구성(REST) 후 git 배포(Model tier) | 조정희 | 완료 | 100% | 1_14 | 1_16 | 3 | bar: 2주 토 to 3주 월
|  | Nginx.conf 설정 및 Django와 연결 작업 (Front tier) | 조정희 | 완료 | 100% | 1_14 | 1_16 | 3 | bar: 2주 토 to 3주 월
도커 인프라
|  | 도커 인프라 사전 requirement 설치 | 조정희 | 완료 | 100% | 1_17 | 1_18 | 2 | bar: 3주 화 to 3주 수
|  | DockerFile 생성 및 이미지 생성 | 조정희 | 완료 | 100% | 1_17 | 1_18 | 2 | bar: 3주 화 to 3주 수
|  | 도커 스웜 설치 및 Docker-compose로 stack 배포(1차 배포) | 조정희 | 완료 | 100% | 1_17 | 1_18 | 2 | bar: 3주 화 to 3주 수
쿠버네티스 인프라
|  | EKS 인프라 사전 requirement 설치 | 조정희 | 완료 | 100% | 1_19 | 1_21 | 3 | bar: 3주 목 to 3주 토
|  | Cluster 구성 | 조정희 | 완료 | 100% | 1_19 | 1_21 | 3 | bar: 3주 목 to 3주 토
|  | ECR repository 생성 및 이미지 push | 조정희 | 완료 | 100% | 1_22 | 1_25 | 4 | bar: 4주 일 to 4주 수
|  | Svc,Deployment,Configmap 매니페스트 적용 | 조정희 | 완료 | 100% | 1_22 | 1_25 | 4 | bar: 4주 일 to 4주 수
|  | Cluster Autoscaling(CA) 적용 | 조정희 | 완료 | 100% | 1_22 | 1_25 | 4 | bar: 4주 일 to 4주 수
|  | Horizontal Pod Autoscaling 적용 | 조정희 | 완료 | 100% | 1_22 | 1_25 | 4 | bar: 4주 일 to 4주 수
|  | Kubernetes secret 적용 | 조정희 | 완료 | 100% | 1_27 | 1_29 | 3 | bar: 4주 금 to 5주 일
|  | application loadbalancer controller 설치후 Ingress 배포 | 조정희 | 완료 | 100% | 1_27 | 1_29 | 3 | bar: 4주 금 to 5주 일
|  | Domian 구매 후 route53에서 호스팅 영역 등록 | 조정희 | 완료 | 100% | 1_30 | 1_31 | 2 | bar: 5주 월 to 5주 화
|  | ACM에서 인증서 발급 후 레코드 생성 후 ALB에 적용 | 조정희 | 완료 | 100% | 1_30 | 1_31 | 2 | bar: 5주 월 to 5주 화
|  | csi-driver 설치 후 efs 생성 및 PV ,PVC 통해 볼륨 생성 | 조정희 | 완료 | 100% | 2_4 | 2_6 | 3 | bar: 1주 토 to 2주 월
|  | elasticcache를 이용한 login session 유지 | 조정희 | 예정 | 0% | 2_12 | 2_13 | 2 | bar: 1주 토 to 2주 월
|  | Code pipeline Code build를 통한 CI/CD 파이프라인 구축 | 조정희 | 예정 | 0% | 2_14 | 2_15 | 2 | bar: 1주 토 to 2주 월
데이터베이스 서버 구축
|  | RDS(Maria)서버 구축 | 조정희 | 완료 | 100% | 1_26 | 1_26 | 1 | bar: 4주 목
|  | DB 및 테이블 구성 및 서버 migration | 조정희 | 완료 | 100% | 1_26 | 1_26 | 1 | bar: 4주 목
IOT 서버 구축
|  | Iot Core를 통한 사물과 device 연결 | 조정희 | 진행 | 50% | 2_07 | 2_09 | 3 | bar: 4주 목
|  | lot Core-Lambda 규칙 생성 | 조정희 | 진행 | 50% | 2_07 | 2_09 | 3 | bar: 4주 목
|  | SNS 설정 | 조정희 | 진행 | 50% | 2_07 | 2_09 | 3 | bar: 4주 목
데이터베이스 | 주차가능·금지구역 데이터베이스
|  | 주차가능구역/금지구역 위치 데이터 수집 및 전처리 | 박민정 | 진행 | 80% | 1_12
|  | 주차가능구역/금지구역 데이터베이스 구성 | 박민정 | 완료 | 100% | 1_25 | 1_26 | 2 | bar: 4주 수 to 4주 목
회원별 점수 데이터베이스
|  | 회원 데이터베이스 구성 | 박민정 | 예정 | 0% | 2_7 | 2_10 | 4 | bar: 2주 화 to 2주 금
|  | 점수 데이터베이스 구성 | 박민정 | 예정 | 0% | 2_7 | 2_10 | 4 | bar: 2주 화 to 2주 금
주차 점수 | 이미지 분석 모델
|  | 이미지 데이터 수집 | 박민정,서대훈,이준희 | 완료 | 100% | 1_12 | 1_17 | 5 | bar: 2주 목 to 3주 화
|  | 모델 생성 | 박민정 | 완료 | 100% | 1_13 | 1_19 | 6 | bar: 2주 목 to 3주 화
|  | 이미지 데이터 추가 수집 및 모델 수정 | 박민정 | 진행 | 80% | 1_23
주차 이미지 판독
|  | 주차 이미지 촬영 및 서버 전송 | 조정희 | 완료 | 100% | 1_14 | 1_16 | 3 | bar: 2주 토 to 3주 월
|  | 주차 이미지를 노면 분석 모델에 전송 | 조정희 | 완료 | 100% | 1_14 | 1_16 | 3 | bar: 2주 토 to 3주 월
|  | 주차금지구역 여부 판별 | 박민정,조정희 | 완료 | 100% | 1_14 | 1_16 | 3 | bar: 2주 토 to 3주 월
|  | 주차 이미지 판독 점수 환산 | 박민정 | 진행 | 0%
주차 위치 판독
|  | 현재 위치 GPS 정보 서버 전송 | 조정희 | 완료 | 100% | 1_31 | 2_3 | 4 | bar: 5주 화 to 1주 금
|  | 현 위치와 주차금지구역 사이의 거리 계산 | 박민정 | 완료 | 100% | 1_31 | 1_31 | 4 | bar: 5주 화 to 1주 금
|  | 주차 위치 판독 점수 환산 | 박민정 | 진행 | 0%
주차 기울기 판독
|  | 기울기 센서 구현 | 김양호 | 예정 | 0%
|  | 기울기 센서 데이터 서버 전송 | 조정희 | 예정 | 0%
|  | 기울기 판독 점수 환산 | 박민정 | 예정 | 0%
결과 도출
|  | 주차 점수 계산 | 박민정 | 예정 | 0%
|  | 주차 점수에 영향을 준 요인 안내 | 박민정 | 예정 | 0%
주차가능구역 경로 안내 | 주차가능구역 경로 안내
|  | 현재 위치 GPS 정보 서버 전송 | 조정희 | 완료 | 100% | 1_26 | 1_27 | 2 | bar: 4주 목 to 4주 금
|  | 현 위치에서 가장 가까운 주차가능구역 안내 | 박민정,조정희 | 완료 | 100% | 1_26 | 1_27 | 2 | bar: 4주 목 to 4주 금
UI/UX | bar: 5주 화 to 1주 수
|  | 서비스 UI HTML CSS 작성 및 적용 | 서대훈 | 완료 | 100% | 1_31 | 2_1 | 2 | bar: 1주 목 to 1주 금
|  | template Django내 적용 및 분리 | 박민정,조정희 | 완료 | 100% | 2_2 | 2_3 | 2
바뀔점: 데이터 분야에서 점수 분석 항목 넣기